# الخطة التشغيلية للجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي – قسم التصميم

جامعة الملك سعود · العام الجامعي 1448هـ (2026–2027م)

إعداد: أ. نوره السعدون، مقرر اللجنة

## مقدمة

تحدد هذه الخطة أنشطة لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقسم التصميم خلال العام الجامعي 1448هـ، بهدف جاهزية برامج القسم للاعتماد البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) واستدامة التحسين المستمر.

- النطاق: جميع البرامج الأكاديمية بالقسم (البكالوريوس والدراسات العليا إن وجدت)، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخريجين.

- المرجعية: معايير الاعتماد البرامجي للمركز الوطني (الإصدار المحدّث)، والخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود، وخطة الكلية، ومتطلبات عمادة الجودة.

- المدة: الفصل الدراسي الأول والثاني والصيفي من العام الجامعي 1448هـ.

ما يميّز هذه الخطة لقسم التصميم: أغلب التعلم في القسم يتم في الاستوديو ويُقيّم بالمشاريع والتحكيم (Jury)، لذلك تعتمد الخطة في قياس النواتج على المعايير الوصفية الموحدة، وملف أعمال الطالب (Portfolio)، والتحكيم الخارجي لمشاريع التخرج، وآراء جهات التصميم في سوق العمل، بدل الاكتفاء بالاختبارات.

## المهام والأنشطة

هذا الجدول هو الخطة التشغيلية: المهام الـ 14 كما وردت في مسودة اللجان الأكاديمية، وتحت كل مهمة الأنشطة التي تنفذها اللجنة في قسم التصميم، مع المسؤول والتوقيت ومؤشر الإنجاز.

| م | المهمة | الأنشطة | المسؤول | التوقيت | مؤشر الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | متابعة تحديث جودة وتواصيف البرنامج والمقررات | (1) تحديد منسق لكل مقرر وتوزيع ملف المنسقين (منجز). (2) إتاحة رابط محتوى المقررات (منجز). (3) تعميم نماذج التوصيف المحدثة من المركز الوطني. (4) استلام توصيفات المقررات ومراجعتها بقائمة تدقيق. (5) مراجعة توصيف البرنامج والخطة الدراسية. | أ. لينا ولي | الأسبوع 1–3 من كل فصل | 100% من المقررات بتوصيف محدّث |
| 2 | إعداد خطة قياس نواتج التعلم للبرنامج | (1) تحديث مصفوفة ربط النواتج بالمقررات. (2) تحديد المقررات التي تُقاس فيها كل ناتج. (3) إعداد معايير وصفية (Rubrics) موحدة لمشاريع الاستوديو: الفكرة، البحث، الحل التصميمي، الإخراج، العرض. (4) تحديد مستوى الأداء المستهدف. (5) اعتماد الخطة من مجلس القسم. | د. لمى الحركان | الفصل الأول (الأسبوع 2–5) | خطة قياس معتمدة |
| 3 | قياس نواتج التعلم للبرنامج | (1) ورشة لأعضاء هيئة التدريس عن القياس في مقررات الاستوديو. (2) تحكيم منتصف ونهاية الفصل (Jury) بلجنة من عضوين فأكثر. (3) جمع نتائج القياس المباشر من المقررات. (4) تقييم عينة من ملفات أعمال الطلاب (Portfolio) في المستوى الأخير. (5) القياس غير المباشر باستبانات الطلاب والخريجين. (6) تحليل النتائج واقتراح التحسينات. | د. لمى الحركان + منسقو المقررات | منتصف ونهاية كل فصل | تقرير قياس النواتج وخطة تحسين |
| 4 | جمع تقارير المقررات ومراجعتها | (1) تذكير المنسقين بموعد التسليم. (2) استلام التقارير ومراجعتها وإعادة الناقص. (3) أرشفة نماذج من أعمال الطلاب (ممتاز / متوسط / ضعيف) لكل مقرر. (4) تلخيص الملاحظات المشتركة ورفعها للجنة. | أ. لينا ولي | خلال أسبوعين من نهاية كل فصل | 100% من التقارير مستلمة ومراجعة |
| 5 | إعداد التقرير السنوي للبرنامج | (1) تجميع تقارير المقررات والمؤشرات ونتائج القياس. (2) كتابة التقرير بنموذج المركز الوطني. (3) مناقشته في اللجنة واعتماده من مجلس القسم. (4) رفعه لوكالة الكلية للتطوير والجودة. | رئيس اللجنة + جميع الأعضاء | نهاية الفصل الثاني / الصيفي | تقرير سنوي معتمد ومرفوع |
| 6 | التواصل مع اللجان الأخرى للحصول على مؤشرات الأداء | (1) حصر المؤشرات المطلوبة من كل لجنة. (2) مخاطبة اللجان بنموذج موحد وموعد تسليم. (3) متابعة الاستلام والتحقق من اكتمال البيانات. | أ. وفاء الخضير | بداية الفصل الأول ونهاية كل فصل | استلام بيانات جميع اللجان في الموعد |
| 7 | إعداد تقرير مؤشرات الأداء للبرنامج | (1) احتساب المؤشرات ومقارنتها بالمستهدف وبالعام السابق. (2) المقارنة المرجعية مع برامج تصميم مماثلة محليًا ودوليًا. (3) استبانة زوار معرض التخرج من جهات التصميم والتوظيف. (4) اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية. (5) تحليل نقاط القوة والتحسين. | أ. وفاء الخضير | الفصل الثاني | تقرير المؤشرات والمقارنة المرجعية |
| 8 | جمع وتحليل بيانات معايير التصنيفات العالمية وضمان جاهزيتها ودقتها | (1) حصر متطلبات التصنيفات المطلوبة من الوكالة. (2) جمع بيانات أعضاء هيئة التدريس: النشر، المعارض، الجوائز، المشاريع المهنية. (3) حصر مشاركات الطلاب في المسابقات والمعارض. (4) التحقق من دقة البيانات وتسليمها. | أ. وفاء الخضير | حسب مواعيد الوكالة | ملف بيانات مكتمل ومدقق |
| 9 | ضمان الامتثال لمعايير الاعتماد على المستوى الوطني أو الدولي | (1) مراجعة ذاتية للمعايير بقائمة تحقق. (2) تحديد الفجوات وتوزيع مهام سدها. (3) تحكيم خارجي لمشاريع التخرج من محكمين أكاديميين ومهنيين. (4) متابعة إغلاق الفجوات فصليًا. | أ. نوره السعدون | الفصل الأول، ومتابعة فصلية | نسبة الفجوات المغلقة |
| 10 | الإشراف على إعداد الدراسة الذاتية للبرنامج | (1) تشكيل فرق المعايير بمشاركة اللجان ذات الصلة. (2) جدول زمني للكتابة. (3) إنشاء مستودع أدلة إلكتروني يشمل نماذج أعمال الطلاب. (4) مراجعة المسودات وتوحيدها. | رئيس اللجنة بمشاركة د. لمى الحركان | طوال العام | مسودة دراسة ذاتية + أدلة لكل معيار |
| 11 | تحديد مجالات المخاطر التي تتطلب إجراءات تصحيحية للاعتماد | (1) إعداد سجل مخاطر من الفجوات ونتائج المؤشرات. (2) تقييم جاهزية الاستوديوهات والمعامل والبرامج التصميمية بقائمة فحص. (3) تصنيف المخاطر حسب الأثر والاحتمالية. (4) اقتراح الإجراءات التصحيحية ورفعها. | أ. لينا ولي | بداية كل فصل | سجل مخاطر معتمد ومحدّث |
| 12 | إعداد تقارير المتابعة السنوية للاعتماد ومتابعة خطة تنفيذ توصيات الاعتماد | (1) جدول بتوصيات الاعتماد والمسؤول عن كل توصية. (2) متابعة التنفيذ في اجتماعات اللجنة. (3) كتابة تقرير المتابعة السنوي. | أ. نوره السعدون | متابعة فصلية، وتقرير في نهاية العام | نسبة التوصيات المنفذة |
| 13 | تنفيذ ما يحال إليها من مجلس القسم | (1) قيد الإحالات في سجل. (2) مناقشتها في أقرب اجتماع. (3) الرد على المجلس بالتوصية. | رئيس اللجنة + المقرر | مستمر | الرد خلال أسبوعين |
| 14 | لمجلس القسم إضافة أي مهام في مصلحة العمل | (1) تضمين المهام المضافة في الخطة بمسؤول وموعد. (2) متابعتها ضمن تقرير المتابعة الفصلي. | رئيس اللجنة | عند الإضافة | تحديث الخطة التشغيلية |

### ما تم إنجازه في بداية الفصل الأول

- ☒ توزيع ملف بأسماء منسقي المقررات (المهمة 1)

- ☒ إرسال رابط محتوى المقررات لأعضاء هيئة التدريس (المهمة 1)

- ☐ استلام توصيفات المقررات من المنسقين ومراجعتها (المهمة 1)

يُحفظ ملف المنسقين ورابط المحتوى في مستودع الأدلة كدليل على الإنجاز.

## الرؤية والرسالة والأهداف

الرؤية: قسم تصميم معتمد وطنيًا ودوليًا، تُدار فيه الجودة بممارسات مؤسسية مستدامة.

الرسالة: نشر ثقافة الجودة بين منسوبي القسم، وقياس الأداء ونواتج التعلم بمنهجية، وتوظيف النتائج في التحسين المستمر وفق معايير الاعتماد.

الأهداف الاستراتيجية للجنة:

- استكمال متطلبات الاعتماد البرامجي أو تجديده (الدراسة الذاتية والأدلة).

- ضمان توثيق توصيف البرنامج والمقررات وتقاريرها وفق نماذج المركز الوطني.

- قياس نواتج التعلم مباشرًا وغير مباشر، وربط نتائجها بخطط التحسين.

- متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقارنة المرجعية.

- نشر ثقافة الجودة وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال الجودة.

- استطلاع آراء المستفيدين (الطلاب، الخريجين، جهات التوظيف) والاستجابة لها.

## تعريف اللجنة وتشكيلها

لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي لجنة أكاديمية تُعنى بتطبيق نظام الجودة في القسم، ومتابعة تحقيق معايير الاعتماد المحلي والدولي، والإشراف على التخطيط والمتابعة والتقويم والتحسين المستمر. يتم تشكيلها بقرار من مجلس القسم.

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم اللجنة | لجنة الجودة والاعتماد (لكل برنامج) |
| عدد الأعضاء | 12 عضوًا كحد أعلى |
| عدد مرات الانعقاد | 15 اجتماعًا خلال العام كحد أدنى |
| الجهة المشرفة إداريًا | لجنة توجيه الجودة في القسم (اللجنة الإشرافية) |
| الجهة المشرفة وظيفيًا | وكالة الكلية للتطوير والجودة |

توزيع المسؤوليات على المهام (أرقام المهام حسب مسودة اللجان الأكاديمية):

| الصفة | الاسم | المهام المسندة |
| --- | --- | --- |
| رئيس اللجنة | يُحدد بقرار التشكيل | الإشراف العام، التقرير السنوي (5)، الدراسة الذاتية (10)، ما يُحال من مجلس القسم (13، 14) |
| مقرر اللجنة | أ. نوره السعدون | المحاضر وأرشفة الأدلة ومتابعة المواعيد، الامتثال لمعايير الاعتماد (9)، تقارير متابعة الاعتماد (12) |
| عضو | د. لمى الحركان | خطة قياس نواتج التعلم (2)، قياس النواتج (3)، المشاركة في الدراسة الذاتية (10) |
| عضو | أ. لينا ولي | تحديث التوصيف (1)، تقارير المقررات (4)، مجالات المخاطر (11) |
| عضو | أ. وفاء الخضير | التواصل مع اللجان (6)، تقرير المؤشرات (7)، بيانات التصنيفات (8) |

آلية العمل: 15 اجتماعًا في العام على الأقل (7 في كل فصل دراسي + اجتماع في الصيفي)، ومحضر موثّق لكل اجتماع يُرفع لمجلس القسم ولجنة توجيه الجودة.

## الجدول الزمني للاجتماعات

الاجتماعات الـ 15 موزعة على العام بحيث يُناقش في كل اجتماع مخرج مهمة أو أكثر. الأرقام بين الأقواس هي أرقام المهام.

| الاجتماع | التوقيت | الموضوعات |
| --- | --- | --- |
| 1 | الفصل الأول – الأسبوع 1 | اعتماد الخطة التشغيلية وتوزيع المهام، تعميم نماذج التوصيف (1) |
| 2 | الفصل الأول – الأسبوع 3 | مراجعة التوصيفات (1)، مخاطبة اللجان بالمؤشرات (6) |
| 3 | الفصل الأول – الأسبوع 5 | اعتماد خطة قياس النواتج (2)، المراجعة الذاتية للمعايير (9) |
| 4 | الفصل الأول – الأسبوع 7 | سجل المخاطر (11)، فرق الدراسة الذاتية (10) |
| 5 | الفصل الأول – الأسبوع 9 | متابعة توصيات الاعتماد (12)، بيانات التصنيفات (8) |
| 6 | الفصل الأول – الأسبوع 12 | متابعة الدراسة الذاتية (10)، الاستعداد للقياس (3) |
| 7 | الفصل الأول – بعد الاختبارات | تقارير المقررات (4)، نتائج القياس (3)، تقرير متابعة الخطة |
| 8 | الفصل الثاني – الأسبوع 1 | توصيف مقررات الفصل (1)، تحسينات من نتائج الفصل الأول |
| 9 | الفصل الثاني – الأسبوع 3 | متابعة الفجوات (9)، تحديث المخاطر (11) |
| 10 | الفصل الثاني – الأسبوع 5 | استلام بيانات اللجان (6)، متابعة التوصيات (12) |
| 11 | الفصل الثاني – الأسبوع 7 | مسودة الدراسة الذاتية (10)، التصنيفات (8) |
| 12 | الفصل الثاني – الأسبوع 9 | تقرير مؤشرات الأداء (7)، اجتماع اللجنة الاستشارية المهنية |
| 13 | الفصل الثاني – الأسبوع 12 | القياس غير المباشر واستبانات الخريجين (3)، ترتيب التحكيم الخارجي ومعرض التخرج |
| 14 | الفصل الثاني – بعد الاختبارات | تقارير المقررات (4)، نتائج القياس (3)، تقرير متابعة الاعتماد (12) |
| 15 | الفصل الصيفي | اعتماد التقرير السنوي (5)، تقييم الخطة وإعداد خطة العام القادم |

المهام 13 و 14 تُناقش في أقرب اجتماع بعد ورود الإحالة.

## مؤشرات الأداء الرئيسية

تُعبأ القيم الفعلية من تقرير البرنامج السنوي السابق، والمستهدفات المقترحة تُعدّل بما يتوافق مع مؤشرات الجامعة.

| المؤشر | القيمة الفعلية (1447هـ) | المستهدف (1448هـ) | مصدر البيانات |
| --- | --- | --- | --- |
| نسبة المقررات ذات التوصيف والتقرير المكتمل | — | 100% | ملفات المقررات |
| تقييم الطلاب لجودة المقررات (من 5) | — | 4.0 | استبانة تقييم المقرر |
| تقييم الطلاب للبرنامج وتجربتهم (من 5) | — | 4.0 | استبانة تجربة الطالب |
| نسبة تحقق نواتج التعلم المقاسة | — | ≥ 70% من الطلاب يحققون المستوى المستهدف | تقرير قياس النواتج |
| نسبة إتمام البرنامج في المدة المحددة | — | ≥ 80% | عمادة القبول والتسجيل |
| نسبة توظيف الخريجين أو التحاقهم بالدراسات العليا خلال عام | — | ≥ 60% | استبانة الخريجين |
| رضا جهات التوظيف عن الخريجين (من 5) | — | 4.0 | استبانة جهات التوظيف |
| نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في أنشطة التطوير المهني | — | ≥ 80% | سجلات الورش |
| نسبة تنفيذ أنشطة الخطة التشغيلية في مواعيدها | — | ≥ 90% | تقارير المتابعة |

وتُضاف مؤشرات أداء اللجنة نفسها: عدد الاجتماعات المنعقدة (المستهدف 15 فأكثر)، ونسبة توصيات الاعتماد المنفذة (المستهدف ≥ 80%)، ونسبة الفجوات المغلقة من سجل المخاطر.

مؤشرات خاصة بقسم التصميم:

| المؤشر | المستهدف (1448هـ) | مصدر البيانات |
| --- | --- | --- |
| نسبة مقررات الاستوديو التي تستخدم معايير وصفية موحدة | 100% | ملفات المقررات |
| نسبة مشاريع التخرج المحكّمة خارجيًا | 100% | تقارير المحكمين |
| متوسط تقييم المحكمين الخارجيين لمشاريع التخرج (من 5) | 4.0 | نماذج التحكيم |
| عدد مشاركات الطلاب في المعارض والمسابقات التصميمية | يُحدد بعد حصر العام السابق | سجل المشاركات |
| عدد الشراكات مع جهات التصميم (تدريب، مشاريع حقيقية، محكمين) | 3 فأكثر | الاتفاقيات والمخاطبات |
| رضا الطلاب عن جاهزية الاستوديوهات والبرامج التصميمية (من 5) | 4.0 | استبانة تجربة الطالب |

## المخاطر وخطط المعالجة

| الخطر | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- |
| تأخر أعضاء هيئة التدريس في تسليم توصيف وتقارير المقررات | نقص الأدلة وتأخر التقرير السنوي | مواعيد معلنة مسبقًا، نماذج جاهزة، تذكير أسبوعي ورفع المتأخرين لرئيس القسم |
| ضعف نسبة الاستجابة على الاستبانات | نتائج غير ممثلة | تطبيق الاستبانة داخل وقت المحاضرة، والتواصل مع الخريجين عبر شبكات التواصل المهني |
| صعوبة قياس النواتج في المقررات الاستوديو | قياس غير دقيق | معايير وصفية (Rubrics) موحدة وتحكيم ثنائي للمشاريع |
| تغيّر أعضاء اللجنة أثناء العام | انقطاع المتابعة | توثيق الإجراءات والملفات في مستودع مشترك، وعضو بديل لكل ملف |
| تحديث معايير أو نماذج المركز الوطني | إعادة العمل | متابعة تعاميم عمادة الجودة واعتماد أحدث النماذج فور صدورها |

## المتابعة والتقارير

| التقرير | التوقيت | يُرفع إلى |
| --- | --- | --- |
| محضر اجتماع اللجنة | بعد كل اجتماع (15 اجتماعًا كحد أدنى) | مجلس القسم |
| تقرير متابعة تنفيذ الخطة (منجز / جارٍ / متأخر) | نهاية كل فصل | لجنة توجيه الجودة بالقسم ووكالة الكلية للتطوير والجودة |
| التقرير السنوي للبرنامج + خطة التحسين | نهاية العام الجامعي | مجلس الكلية وعمادة الجودة |

يُقيّم نجاح الخطة بنسبة الأنشطة المنفذة في مواعيدها ومدى تحقق المستهدفات، وتُنقل الأنشطة غير المنجزة إلى خطة العام القادم مع بيان السبب.