الخطة التشغيلية للفصل الأول 1448هـ – لجنة الجودة والاعتماد – قسم التصميم

جامعة الملك سعود · إعداد: أ. نوره السعدون، مقرر اللجنة · الأعضاء: د. لمى الحركان، أ. لينا ولي، أ. وفاء الخضير

تغطي هذه الخطة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ، وتنفّذ مهام اللجنة الـ 14 الواردة في مسودة اللجان الأكاديمية، وتنتهي بتقرير متابعة فصلي يُرفع للجنة توجيه الجودة ووكالة الكلية للتطوير والجودة.

المهام والأنشطة

كل صف مهمة من مهام اللجنة، ومعها أنشطة هذا الفصل فقط. المهمتان 5 و 7 تُستكملان في الفصل الثاني، ويقتصر نشاطهما الآن على جمع بيانات الفصل الأول.

| م | المهمة | أنشطة الفصل الأول | المسؤول | الأسبوع | المخرج | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | متابعة تحديث جودة وتواصيف البرنامج والمقررات | (1) توزيع ملف منسقي المقررات. (2) إرسال رابط محتوى المقررات. (3) استلام توصيفات المقررات ومراجعتها بقائمة تدقيق. (4) مراجعة توصيف البرنامج. | أ. لينا ولي | 1–6 | توصيفات محدّثة 100% | (1) و(2) منجز، (3) و(4) جارٍ |
| 2 | إعداد خطة قياس نواتج التعلم | (1) تحديث مصفوفة النواتج. (2) تحديد مقررات القياس لهذا الفصل. (3) إعداد المعايير الوصفية (Rubrics) لمشاريع الاستوديو. (4) اعتماد الخطة من مجلس القسم. | د. لمى الحركان | 4–8 | خطة قياس معتمدة | لم يبدأ |
| 3 | قياس نواتج التعلم | (1) ورشة لأعضاء هيئة التدريس عن القياس في الاستوديو. (2) تحكيم منتصف ونهاية الفصل (Jury). (3) جمع نتائج القياس المباشر. (4) استبانات تقييم المقرر. (5) تحليل النتائج. | د. لمى الحركان + منسقو المقررات | 8–بعد الاختبارات | تقرير قياس النواتج | لم يبدأ |
| 4 | جمع تقارير المقررات ومراجعتها | (1) تعميم نموذج التقرير وموعده. (2) استلام التقارير ومراجعتها. (3) أرشفة نماذج من أعمال الطلاب (ممتاز / متوسط / ضعيف). (4) تلخيص الملاحظات. | أ. لينا ولي | بعد الاختبارات (خلال أسبوعين) | 100% من التقارير | لم يبدأ |
| 5 | إعداد التقرير السنوي للبرنامج | حفظ بيانات الفصل الأول (التقارير، القياس، الاستبانات) في ملف التقرير السنوي. | أ. نوره السعدون | نهاية الفصل | ملف بيانات جاهز | لم يبدأ |
| 6 | التواصل مع اللجان الأخرى للحصول على مؤشرات الأداء | (1) حصر المؤشرات المطلوبة من كل لجنة. (2) مخاطبة اللجان بنموذج موحد وموعد تسليم. (3) متابعة الاستلام. | أ. وفاء الخضير | 6–12 | بيانات اللجان مستلمة | لم يبدأ |
| 7 | إعداد تقرير مؤشرات الأداء | جمع قيم مؤشرات الفصل الأول وحفظها لتقرير الفصل الثاني. | أ. وفاء الخضير | نهاية الفصل | جدول مؤشرات الفصل | لم يبدأ |
| 8 | جمع وتحليل بيانات معايير التصنيفات العالمية | (1) حصر المطلوب من الوكالة. (2) جمع بيانات أعضاء هيئة التدريس (نشر، معارض، جوائز). (3) حصر مشاركات الطلاب في المسابقات والمعارض. (4) التحقق والتسليم. | أ. وفاء الخضير | حسب مواعيد الوكالة | ملف بيانات مدقق | لم يبدأ |
| 9 | ضمان الامتثال لمعايير الاعتماد | (1) مراجعة ذاتية للمعايير بقائمة تحقق. (2) تحديد الفجوات وتوزيع مهام سدها. | أ. نوره السعدون | 5–10 | قائمة الفجوات | لم يبدأ |
| 10 | الإشراف على إعداد الدراسة الذاتية | (1) تشكيل فرق المعايير. (2) إنشاء مستودع الأدلة الإلكتروني. (3) جدول زمني للكتابة. | رئيس اللجنة + د. لمى الحركان | 6–12 | فرق مشكلة + مستودع جاهز | لم يبدأ |
| 11 | تحديد مجالات المخاطر | (1) تقييم جاهزية الاستوديوهات والمعامل والبرامج. (2) إعداد سجل المخاطر. (3) اقتراح الإجراءات التصحيحية. | أ. لينا ولي | 6–10 | سجل مخاطر معتمد | لم يبدأ |
| 12 | تقارير متابعة الاعتماد وتوصياته | (1) جدول بتوصيات الاعتماد والمسؤول عن كل توصية. (2) متابعة التنفيذ في الاجتماعات. | أ. نوره السعدون | 6–نهاية الفصل | جدول متابعة محدّث | لم يبدأ |
| 13 | تنفيذ ما يحال من مجلس القسم | قيد الإحالات ومناقشتها في أقرب اجتماع والرد بالتوصية. | رئيس اللجنة + المقرر | مستمر | الرد خلال أسبوعين | مستمر |
| 14 | ما يضيفه مجلس القسم من مهام | تضمينها في الخطة بمسؤول وموعد. | رئيس اللجنة | عند الإضافة | خطة محدّثة | مستمر |

اجتماعات الفصل

7 اجتماعات هذا الفصل من أصل 15 اجتماعًا مطلوبة في العام. الأرقام بين الأقواس أرقام المهام.

| الاجتماع | الأسبوع | الموضوعات |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | اعتماد خطة الفصل وتوزيع المهام، متابعة التوصيفات (1)، مخاطبة اللجان بالمؤشرات (6) |
| 2 | 7 | خطة قياس النواتج والمعايير الوصفية (2)، فرق الدراسة الذاتية (10) |
| 3 | 8 | المراجعة الذاتية للمعايير (9)، جاهزية الاستوديوهات والمخاطر (11) |
| 4 | 9 | نتائج تحكيم منتصف الفصل (3)، جدول توصيات الاعتماد (12) |
| 5 | 11 | بيانات التصنيفات (8)، استلام بيانات اللجان (6)، اعتماد سجل المخاطر (11) |
| 6 | 13 | الاستعداد للقياس النهائي والاستبانات (3)، تعميم نموذج تقرير المقرر (4)، متابعة الفجوات (9) |
| 7 | بعد الاختبارات | تقارير المقررات (4)، نتائج القياس (3)، اعتماد تقرير متابعة الفصل |

تُناقش إحالات مجلس القسم (13، 14) في أقرب اجتماع، وتتولى أ. نوره السعدون محاضر الاجتماعات.

مخرجات نهاية الفصل

☑ ملف منسقي المقررات

☑ رابط محتوى المقررات

☐ توصيفات المقررات والبرنامج مراجعة

☐ خطة قياس نواتج التعلم والمعايير الوصفية معتمدة

☐ تقرير قياس النواتج للفصل

☐ تقارير المقررات مستلمة ومراجعة + نماذج أعمال الطلاب

☐ قائمة فجوات الاعتماد وسجل المخاطر

☐ جدول متابعة توصيات الاعتماد

☐ مستودع الأدلة وفرق الدراسة الذاتية

☐ بيانات المؤشرات والتصنيفات للفصل

☐ 7 محاضر اجتماعات

☐ تقرير متابعة الفصل مرفوع للجنة توجيه الجودة ووكالة الكلية